|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Сведения о ходе реализации муниципальных программ****МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области за 2020 год** |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | ЦСР | Планируемый объем финансирования на 2020 год,тыс. руб. | Фактический объем финансирования за 2020 год,тыс. руб. | % исполнения программы за 2020 год | Оценка эффективности реализации программы \* | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***Отдел по делам ГО и ЧС*** |
|  | **Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017-2021 годы** | 5Б.0.00.000000 | **218,0** | **130,6**(ОБ – 60,7; МБ – 69,9) | 59,9% | низкий | Проведены работы на площади 24,2 га в п. Молодцово Кировского района Ленинградской области, оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского, что соответствует целевому показателю. |
| ***МКУ «Управление по ЖКХ и обеспечения»*** |
|  | **О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории города Кировска Ленинградской области на 2020 год** | 5К.0.00.00000 | **3 561,2** | **3 561,2**(ОБ – 3 205,1;МБ – 356,1) | 100% | высокий | Произведен ремонт- Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Горького от ул. Пушкина до ул. Льва Толстого, устройство и ремонт тротуаров по ул. Горького в г. Кировск Ленинградской области;- Обустройство детской площадки в сквере "Аллея Форума" в г. Кировске Ленинградской области. Выполнение работ по устройству пешеходных дорожек к детской площадке в сквере "Аллея Форума" в г. Кировске Ленинградской областиЦелевые показатели результативности достигнуты полностью.  |
| 3. | **Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области** | 59.0.00.00000 | **307,4** | **307,4** | 100% | высокий | Произведены работы по обустройству пешеходных переходов вблизи школ и других учебных заведений, а именно:- Выполнение работ по нанесению дорожной разметки краской с микростеклошариками в г. Кировске, Лен.обл.;- Выполнение работ по устройству пешеходной дорожки по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Новая, д.42.Объем работ составляет 100% запланированного объема. |
|  | **Развитие автомобильных дорог муниципального образования "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области в 2020 году** | 60.0.00.0000 | **12 570,9** | **6 621,0**(ОБ – 4 896,4;МБ – 1 724,6) **5 949,9**( ОБ – 5 473,9;МБ – 476,0)  | 100% | высокий | Проведены работы по ремонту автомобильных дорог в г. Кировске:- по ул.Энергетиков в г.Кировск Ленинградской области- по ул. Краснофлотская от ул. Новая до д.33 по ул.Краснофлотская в г.Кировск Ленинградской области и ремонт автомобильной дороги по ул. Краснофлотская от д.33 по ул.Краснофлотская до ул. Советская в г.Кировск Ленинградской области; |
|  | **Муниципальная программа «Создание условий для содействия участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории муниципального образования «Кировск» в 2020 году»** | 5F.0.00.00000 | **727,3** | **727,3**(ОБ – 227,3;МБ – 500,0) | 100% | высокий | Проведены работы по устройство пешеходной дорожки на территории п. Молодцово, Кировского р-на Ленинградской области.Целевые показатели результативности достигнуты. |
|  | **Формирование комфортной городской среды муниципального образования "Кировск" Кировского муниципального района** **Ленинградской области на 2020 год** | 6L.0.00.00000 | **33 000,0** | **33 000,0**(ФБ – 9 900,0;ОБ – 20 100,0;МБ – 3 000,0)  | 100% | высокий | Проведены работы по благоустройству общественной территории:- благоустройство площади «Центральной» по адресу ул. Новая, г.Кировск, ленинградская обл.Целевые показатели результативности достигнуты. |
|  | **Муниципальная программа "Благоустройство дворовых территорий и рекреационных зон в г.Кировске Ленинградской области"** | 02.0.00.00000 | **17 871,6** | **17 871,6**( ОБ – 16 441,0;МБ – 1 430,6) | 100% | высокий | - Благоустройство дворовой территории по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Кирова д.18, ул.Краснофлотская д.д.3, 5, ул.Комсомольская д.д. 4,6,8.Целевые показатели результативности достигнуты. |
|  | **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области** | 77.0.00.00000 | **13 302,2****7 942,6** | **13 302,2**( ОБ – 12 238,0;МБ – 1 064,2)**7 942,6**( ОБ – 7 307,2;МБ – 635,4) | 100% | высокий | В рамках реализации программы выполнены следующие работы:- Реализация мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием.- Замена участка магистральной тепловой сети от ТК-7 до ТК-8 и до жилых домов №№ 1,6,7,8, пос.Молодцово, Кировский р-н, Ленинградская обл.Целевые показатели результативности в данной сфере достигнуты. |
|  | **Муниципальная программа "Содержание и обслуживание объектом муниципальной инфраструктуры МО "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области"** | 6К.0.00.00000 | **1 500,0** | **1 500,0**( ОБ – 1 425,0;МБ – 75,0) | 100% | высокий | В рамках реализации программы выполнены следующие работы:– Приобретение и установка детских игровых и спортивных комплексов г.Кировск, ул. Северная сквер "Аллея Форума"Целевые показатели результативности в данной сфере достигнуты. |
|  | **Муниципальная программа "Содействие трудовой адаптации и занятости молодежи в муниципальном образовании «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области"** | 1Q.0.00.00000 | **762,9** | **611,1**( ОБ – 562,2;МБ – 48,9) | 80,1% | средний | Участие в проекте «Губернаторский молодежный отряд» на территории г.Кировска, Ленинградской области. |
| ***МБУК «ДК г. Кировска»*** |
|  | **Социально-культурная деятельность муниципального образования "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области** | 03.0.00.00000 | **43 656,6** | **41 896,5** | 95,9% | высокий | За отчетный период во Дворце культуры г. Кировска работало 52 культурно-досуговых формирования 1702 участника. Из них:- 29 клубных формирований самодеятельного народного творчества, в их числе 532 участника;-24 любительских объединений 1170 человек;В их числе:-для детей (до 14 лет) 19 клубных формирования, участников 412 человека;-для молодёжи (от 15 до 24 лет) 12 клубных формирования, участников 257 человек;В отделе «Сельский дом культуры» п. Молодцово действовало 13 культурно-досуговых формирований - 216 участников. За 2020 год коллективы отдела народно-художественного творчества приняли участие в 194 мероприятиях различного уровня: 119 мероприятий на территории МО «Кировск» и в 75 мероприятиях районного, регионального, областного, всероссийского и международного значения. Самодеятельные коллективы приняли участие в конкурсах и фестивалях. Из них Международных – 18, областных – 22, всероссийских и региональных – 20, районных – 12.394 участника из 15 коллективов, стали лауреатами международных и всероссийских уровней.Несмотря на тяжёлую эпидемиологическую обстановку отчётного года, показатель количества клубных формирований увеличен на 7 единиц.Наполняемость коллективов художественной самодеятельности характеризуется увеличением контингента на 8, 9 %. По сравнению с прошлым годом.Улучшение материально-технической базы МБУК «ДК г. Кировска»: в 2020 году на внебюджетные средства в сумме 523136 руб. были закуплены: мебель для методического кабинета и отдела «Сельский Дом культуры» п. Молодцово, комплект стеллажей, конденсаторные навесные микрофоны, портативные акустические колонки, оргтехника для работы руководителей отдела народно-художественного творчества. На средства местного бюджета (29000руб.) приобретена конфетти машина. На средства субсидии из бюджета Ленинградской области для заслуженного коллектива народного творчества ансамбля танца «Фейерверк» приобретены 31 комплект сценических костюмов и 66 пар сценической обуви. (800505 руб.)Итого общая сумма на приобретение основных средств - 1 352 641,00 руб.За отчетный период 11 сотрудников учреждения культуры прошли обучение на семинарах, творческих лабораториях и курсах повышения квалификации в рамках Федеральной программы «Творческие люди» |
| ***МБУ «ЦПП г. Кировска»*** |
|  | **Программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018-2021 годы»** | 04.0.00.00000 | **1 497,0** | **1 417,7** | 94 % | средний | Показателями эффективности работы МБУ «Центр поддержки предпринимательства г. Кировска» являются: увеличение численности занятых в малом предпринимательстве; увеличение количества малых предприятий; расширение налогооблагаемой базы; повышение собираемости налогов; активизация деятельности малых предприятий; насыщение рынка товарами.Основная задача МБУ «ЦПП г. Кировска» - информационно-консультационная поддержка по различным вопросам ведения предпринимательской деятельности, а также предоставление имущественной поддержки начинающим предпринимателям. На территории МО «Кировск» специалистами МБУ «ЦПП г. Кировска» ведется мониторинг предприятий с одновременным консультированием работников потребительского рынка по вопросам организации торговой деятельности, общественного питания, бытовых услуг, мер поддержки малого, среднего предпринимательства. Постановлением администрации МО «Кировск» от 27.11.2017 № 690 утверждена программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018-2021 годы». На 2020 год были поставлены задачи в соответствии со стратегией развития национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» направленной на всестороннее улучшение предпринимательского климата, в том числе в его структуру входят:1. Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию; имущественным ресурсам;
2. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности;
3. .Акселерация субъектов МСП;
4. .Популяризация предпринимательства и др.

В 2020 году в соответствии с муниципальным заданием были приняты меры по поддержке предпринимательства на всех этапах развития бизнеса от появления идей до внедрения идеи в производство: образовательные, имущественные, консультативные и другие. В соответствии с поставленными задачами разработана муниципальная Программа **«**Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018-2021 годы» и муниципальное задание на 2020 год. В 2020 год доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте организаций увеличилась на 27%; увеличилась доля работающих в сфере малого предпринимательства (в том числе индивидуальных предпринимателей, самозанятых) в общей численности работающих на 15%; в 2020 году увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 жителей составило 30 ед.; увеличилось количества зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятий Программы на 20 ед.  Было проведено 110 персональных консультаций, общим объёмом 130часов, в том числе через Интернет, доведено до сведения и изучено:1. Постановление Правительства Ленинградской области от 08.12.2020 г. №811 «О внесении изменений в Постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года №513 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области».

2.Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2019 г. N 1956 "Об утверждении Правил маркировки товаров легкой промышленности средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении товаров легкой промышленности" и начала работы по маркировке обуви с 01.07.2020 года; 3. О реализация Программы поддержки малого бизнеса, регламентируемая нормативными актами: Постановлениями Правительства от 03.04.2020 и 10.04.2020; Постановления Правительства от 02.04.2020 № 409; ФЗ от 15.10.2020 №-320; Постановления Правительства РФ от 01.10.2020 №1587; Постановление Правительства 02.09.2020 №1340 по перечню шагов по поддержке малого бизнеса от государства в связи с распространением коронавируса, На сайте размещались объявления о вебинарах, семинарах, обучающих курсах, выставках, конкурсах и т. п. всего размещено за 2020 год 778 публикаций. На 2020 год субъектам МСП оказана помощь в подготовке документов для участия в семинарах и конкурсах областного значения. На 18 мероприятий было привлечено 108 участников, в том числе оказание помощь по оформлению документов для принятия участия в областной Программе Акселерация субъектов МСП. Представители ремесленничества дважды принимали участие в областных выставках –конкурсах.  Для удовлетворения потребности населения из расчета норматива, установленного для Кировского района на 1000 человек населения 592, 3 кв. м, в 2020 году значительно увеличилось количество объектов потребительского рынка. Открыты магазины: непродовольственные - два сетевых магазина» «Fix Prise» «ООО «БЭСТ Прайс»; магазин «Табак» ИП Волошина С.В.; магазин «Автотовары» ИП Терентьев А.Э.; сетевой магазин Магнит Косметик»; магазин «Кружево» ИП Цислюк; сетевой магазин «Эльдорадо» ИНН 7707548740; сетевой магазин «Колба» ИП Наумов С.В.; магазин «Автозапчасти» ИП Чиркунов Д.И.; магазин одежды ИП Трикозова С.В.; магазин шторы ИП Захаркина И.И.; магазин «Цветы» ИП Шевельков Д.С.  Продовольственные сетевой магазин ООО «Торговый дом «Реаль» ИНН 78055006339; Сетевой магазин «Магнит», сетевой магазин «Верный»; сетевой магазин «Семишагов». Сетевой магазин «Градусы» ООО «Прогресс», магазин «Сластена» ООО «Милана», Магазин «Свежее мясо» ИП Вовченко. Открыты новые предприятия общественного питания: кафетерий с горячей выпечкой «Бургер кебаб»» ИП Оводов М.Г., кафе «У Алика» ИП Атакишиев Б.И.о.  В 2020 году открыты предприятия бытового обслуживания и медицинских услуг: парикмахерская «Конфетка» ИП Самуилова И.В., сервисный центр ИП Маслич А.А.; услуги образования «Полиглотики» ИП Хреновая А.А., туристическое агентство «ООО «ВестФилд», аптека «Магнит», магазин «Зоомаркет» ООО «ЗООНЕВА»; два Интернет –магазина «OZON». Трудоустроено 171 человек в торговых предприятиях, 15 в предприятиях общественного питания, 33 человека в предприятиях бытового обслуживания. За 2020 год торговая площадь увеличилась на 3465 кв.м. Популяризации предпринимательства, а также формирование имиджа современного предпринимателя является важным фактором укрепления конкурентных позиций, способствующих успешной деятельности предприятия в долгосрочной перспективе, что в свою очередь отражается на финансово-экономических показателях деятельности субъектов малого и среднего бизнеса.  Для оказания помощи предпринимателям в формировании положительного имиджа и примера успешной работы, распространения опыта их работы на страницах газеты «Неделя нашего города» и на сайте www.kirovsklenobl.ru в рубрике «История успеха». были размещены на бесплатной основе шесть статей о представителях малого и среднего бизнеса. Для улучшения условий работы начинающим предпринимателям предоставляются оборудованные помещения в Бизнес-инкубаторе по адресу: г. Кировск ул. Магистральная д.48б. На льготных условиях аренды для начинающих предпринимателей выделена площадь 419,45 кв.м., под офисы и производственные помещения, в том числе предоставляется оборудованный оргтехникой лекционный зал для проведения лекций, семинаров, тренингов и консультаций.  На 2020 году из местного бюджета были выделены средства на содержание Муниципального бюджетного учреждения «Центра поддержки предпринимательства г. Кировска» и выполнение Программы в сумме 1499,4 тыс. рублей. |

\* - оценка эффективности реализации муниципальной программы выражается в следующих интервалах значений показателей:

- 75% и менее процентов выполнения мероприятий программы - «низкий или неудовлетворительный уровень эффективности»;

- 80% и более процентов выполнения мероприятий программы - «средний или удовлетворительный уровень эффективности»;

- 95% и более процентов выполнения мероприятий программы - «высокий уровень эффективности».

|  |  |
| --- | --- |
| 13. | ***МБУ «БОСТ»*** |

**Отчет о реализации муниципальной программы**

«Содержание и обслуживание объектов

муниципальной инфраструктуры муниципального образования «Кировск»

Кировского муниципального района Ленинградской области»

(наименование муниципальной программы)

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижениецели  | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи(тыс. руб.)  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решение задач  | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальнойпрограммы)  | Планируемоезначение показателя на 2020  | Достигнутоезначение показателя за 2020  |
| Бюджет МО | Другие источники  | Бюджет МО | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 13.1 | **«Дорожное хозяйство»**Содержание муниципальных дорог, тротуаров, проездов в соответствии с требованиями технических регламентов в целях поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения, а также предупреждения преждевременного разрушения и износа конструктивных элементов автодорог, обеспечения сохранности муниципальных дорог в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. | 21 223,451 |  | 20 909,50 |  | **Механизированная уборка** | м2 |  | 219 562,25 | 219 562,25 |
| **Ручная уборка** | м2 |  | 426 175,0 | 426 175,0 |
| **Ямочный ремонт:**1) без разлома | м2 |  | 800 | 800 |
| 2) с разломом | м2 |  | 1000 | 1000 |
| 3) грейдирование дорог |  |  | 51367,9 | 52000 |
| 13.2  | **«Коммунальное хозяйство»**Осуществление быстрого и организованного отвода атмосферных осадков, выпадающих на территории МО «Кировск». | 1 172,66 |  | 1 172,66 |  | **Ливневая канализация:**1) Технический осмотр сетей со спуском в колодцы, устранение засоров | км. |  | 14 | 14 |
| 2) очистка смотровых и ливнеприемных колодцев от ила и грязи, очистка от мусора, снега, наледей ливнеприемных решеток, крышек смотровых колодцев, водопропускных труб.  | шт |  | 150 | 150 |
| 3) Разборка асфальтобетонных покрытий | м2 |  | Согласно дефектной ведомости | 0 |
| 4) Производство земляных работ | м3 |  | Согласно дефектной ведомости | 0 |
| 5) Ремонт сетей ливневой канализации | м.п. |  | 200 | 264,5 |
| 6) Текущий ремонт ж/бетонных смотровых и ливнеприемных колодцев  | шт. |  | 20 | 20 |
| 7) Ремонт горловин смотровых и ливнеприемных колодцев, замена чугунных люков | шт. |  | 20 | 20 |
| 8) Промывка основных коллекторов сети ливневой канализации диаметрами от 200 промывочной машиной | км. |  | 1,5 | 1,5 |
| 13.3 | **«Благоустройство»**Создание здоровых, удобных и культурных условий жизни на территории МО «Кировск», улучшение экологического состояния окружающей среды. | 16 665,38 |  | 15 950,89 |  | **Озеленение:**1) Удаление аварийных деревьев | шт. |  | 30 | 56 |
| 2) Сбор опавшей листвы | м2 |  | 426175,0 | 426175,0 |
| 3) Побелка деревьев | шт. |  | 3550 | 3 550 |
| 4) Удаление поросли на деревьях | шт. |  | 3550 | 3550 |
| 5) Стрижка деревьев | шт. |  | 2550 | 2 550 |
| 6) Стрижка кустарника | м2 |  | 3750 | 3 750 |
| 7) Выращивание рассады | шт. |  | 20 000 | 20 000 |
| 8) Покупка рассады цветов | шт. |  | 2000 | 1796 |
| 9) Высадка цветов | шт. |  | 22000 | 22000 |
| 10) Уход за цветниками | м2 |  | 5600 | 5 600 |
| 11) Уход за цветниками (вазы) | шт. |  | 60 | 60 |
| 12) Восстановление газонов | м2 |  | 1200 | 1200 |
| 13) Окос газонов | м2 |  | 1403330 | 1403330 |
| 14) Установка общегородской Новогодней елки | шт. |  | 3 | 3 |
| 15) Офлажковка города | шт. |  | 804 | 804 |
| **Акция «Зеленый город» (приобретение и высадка зеленых насаждений)** | шт. |  | 150 | 150 |
| **Несанкционированные свалки** | м3 |  | 550 | 601,75 |
| 13.4 | **«Обеспечение деятельности учреждения»**Содержание АУП, паспортного стола, ЕДДС (единая дежурно-диспетчерская служба), ритуальных услуг. Предоставление своевременно транспорта в исправном состоянии согласно требованиям технического задания. Осуществление первичного паспортного учета жителей МО «Кировск» по месту проживания, выдача справок Ф-9. Подготовка документации по согласованию размещения мест погребения, расположенных на территории МО «Кировск». | 15 503,73 |  | 15 315,90 |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  | **ИТОГО:** | **191 483,0** |  | **188 188,2** |  | 98,3% | высокий |  |  |  |