## Лист1
ОТЧЕТ (годовой)
о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2018 год
Наименование проектов | Утверждено средств (рублей) из: |  |  | Поступило средств (рублей) из: |  |  | Расходы, подтвержденные документами (рублей) из: |  |  | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта, подлежащий возврату в ОБ (рублей) | Принятые бюджетные обязательства
| областного бюджета | бюджета муниципального образования | внебюджетных источников | областного бюджета | бюджета муниципального образования | внебюджетных источников | областного бюджета | бюджета мун-го образования | внебюджетных источников |  | Контрагент | Номер и дата договора | Наименование работ | Сумма договора, рублей | Выполнено работ, рублей | Номер, дата акта выполненых работ | Фактитческое значение целевого показателя результативности предоставления субсидии (в % к полновому)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Ремонт тротуара по ул. Победы (участок от ул. Набережная до ул. Краснофлотская по нечетной стороне) с обустройством пешеходного перехода в районе д.3 по ул. Победы в г. Кировск | 2152391.05 | 239154.56 | 5107.11 | 2152391.05 | 239154.56 | 5107.11 | 2152391.05 | 239154.56 | 5107.11 | 0 | ООО "СК Патриот" | 23/18 от 25.07.2018 | Ремонт тротуара по ул. Победы (участок от ул. Набережная до ул. Краснофлотская по нечетной стороне) с обустройством пешеходного перехода в районе д.3 по ул. Победы в г. Кировск | 3154612.9 | 3154612.9 | 1 от 31.08.2018 | 100%
Ремонт площади между д.3 и д.7 ул.Новая (асфальтирование) | 686708.85 | 76358.44 | 3291.01 | 686708.85 | 76358.44 | 3291.01 | 686708.85 | 76358.44 | 3291.01 | 0 |  |  | Ремонт площади между д.3 и д.7 ул.Новая (асфальтирование)
Обустройство тротуара вдоль проезжей части переулок Набережный в г. Кировск Ленинградской области | 350900.1 | 119868.97 | 4740.62 | 350900.1 | 119868.97 | 4740.62 | 350900.1 | 119868.97 | 4740.62 | 0 | ООО "ДорСтройПроект" | 34/18 от 30.10.2018 | Обустройство тротуара вдоль проезжей части переулок Набережный в г. Кировск Ленинградской области | 470769.07 | 470769.07 | 1 от 19.11.2018 | 100%
Итого | 3190000 | 435381.97 | 13138.74 | 3190000 | 435381.97 | 13138.74 | 3190000 | 435381.97 | 13138.74 | 0 |  |  |  | 3625381.97 | 3625381.97
* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
И.о. главы администрации муниципального образования ___________ /О.Н. Кротова/______________ | [6 empty] | СОГЛАСОВАНО
|  | (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  | Председатель комитета финансов Кировского муниципального района ЛО
Начальник финансового управления ___________ _/И.С. Киселева/_____________ |  |  | _/И.С. Киселева/_____________ |  |  |  | _____________________ /Е.В. Брюхова/
(подпись) (фамилия, инициалы)
Исполнитель: Елхова И.Ю. тел. 8-(81362) 26-801
(фамилия, инициалы, номер телефона)
М.П.