|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Сведения о ходе реализации муниципальных программ****МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области за 2019 год** |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | ЦСР | Планируемый объем финансирования на 2019 год,тыс. руб. | Фактический объем финансирования за 2019 год,тыс. руб. | % исполнения программы за 2019 год | Оценка эффективности реализации программы \* | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***Отдел по делам ГО и ЧС*** |
|  | **Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017-2021 годы** | 5Б.0.00.000000 | **145,8** | **145,8**(ОБ – 79,3; МБ – 66,5) | 100% | высокий | Проведены работы на площади 24,2 га в п. Молодцово Кировского района Ленинградской области, оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского, что соответствует целевому показателю. |
|

|  |
| --- |
| ***Жилищный отдел***  |
|  | **Обеспечение жильем молодых семей** | 5L.0.00.00000 | **1 644,7** | **1 644,7**(ФБ -155,7; ОБ – 1 405,1; МБ – 83,9) | 100% | высокий | В рамках реализации программы предоставлены денежные средства для улучшения жилищных условий одной семье, в составе 5 человек. |

 |
| ***МКУ «Управление по ЖКХ и обеспечения»*** |
|  | **О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории города Кировска Ленинградской области на 2019 год** | 5К.0.00.00000 | **4 704,2** | **4 704,2**(ОБ – 3 086,5;МБ – 1 571,9; внебюдж.ср-ва -45,8) | 100% | высокий | Произведен ремонт- Ремонт площади у ЗАГСа по ул.Пионерская до ул.Новая, г.Кировск – 3016 кв.м;- Ремонт тротуаров по ул. Кирова от д. 18 до ул. Маяковского и по ул. Кирова от д.13 до ул. Горького, г. Кировск. Изготовление, поставка и установка малых архитектурных форм (скамеек. урн) на тротуарах по ул. Кирова от д. 18 до ул. Маяковского и по ул. Кирова от д.13 до ул. Горького, г.Кировск– 976,44 кв.м;Целевые показатели результативности достигнуты полностью.  |
|  | **Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы** | 59.0.00.00000 | **1 928,2** | **1 928,2** | 100% | высокий | Произведены работы по обустройству пешеходных переходов вблизи школ и других учебных заведений, а именно:- Обустройство пешеходных переходов согласно подд.- Выполнение работ по изготовлению и установке пешеходных удерживающих ограждений на Театральной площади в г.Кировск-Разработка комплексной схемы организации дорожного движения в границах муниципального образования "Кировск"Объем работ составляет 100% запланированного объема. |
|  | **Развитие автомобильных дорог муниципального образования "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области в 2019 году** | 60.0.00.0000 | **11 916,00** | **1 891,6**(ОБ – 1 565,7;МБ – 325,9) **10 024,4**( ОБ – 7 759,5;МБ – 2 264,9)  | 100% | высокий | Проведены работы по ремонту автомобильных дорог в г. Кировске:- по ул.Краснофлотской от д.3 до въезда на перекрёсток у д.10Б по ул.Победы;- по ул.Советской от Театральной площади до въезда д.21; |
|  | **Муниципальная программа «Создание условий для содействия участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории муниципального образования «Кировск» в 2019 году»** | 5F.0.00.00000 | **607,3** | **607,3**(ОБ – 537,7;МБ – 65,3; внебюдж.ср-ва -6,3) | 100% | высокий | Проведены работы по обустройству детской площадки в районе д.6 п. Молодцово Кировского района, площадь площадки составила 712,5 м2Целевые показатели результативности достигнуты. |
|  | **Формирование комфортной городской среды муниципального образования "Кировск" Кировского муниципального района** **Ленинградской области на 2019 год** | 6L.0.00.00000 | **22 230,5** | **10 233,5**(ФБ – 3 274,7;ОБ – 6 028,5;МБ – 930,3) **6 606,7**(ФБ – 2 114,1;ОБ – 3 891,9;МБ – 600,6)**5 390,3**(ФБ – 1 707,0;ОБ – 3 142,5;МБ – 5400,8)  | 100% | высокий | Проведены работы по благоустройству общественной территории в г. Кировске:- ул.Набережная, Сквер «Петровский»Выполнены работы по:- благоустройству дворовой территории, ул.Горького д.д. 5,7,9, ул.Комсомольская д.д. 10,12, ул.Кирова д.22Целевые показатели результативности достигнуты. |
|  | **Программа благоустройства дворовых территорий г. Кировска Ленинградской области на 2015-2019 годы"** | 02.0.00.00000 | **4 268,7** | **4 268,7** | 100% | высокий | - Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу ул. Пушкина д.д.8,10, ул. Маяковского д. 15, ул. Советская д.д.15,17, ул. Горького д.23- Устройство основания площадки, приобретение и установка оборудования для площадки "хоккея с шайбой"- Выполнение работ по восстановлению покрытия детской площадки во дворе д. 11 по ул. Набережная- Составление экспертного заключения по результатам технического обследования горки детской на детской площадке по адресу: г. Кировск, дворовая территория между домами ул. Молодежная д.14-д.16 и ул. Северная д.15, о возможности ее дальнейшей эксплуатацииЦелевые показатели результативности достигнуты. |
|  | **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области** | 77.0.00.00000 | **875,9** | **875,9**( ОБ – 825,6;МБ – 50,3) | 100% | высокий | В рамках реализации программы выполнены следующие работы:В коммунальной сфере:- установлен автономный источник энергосбережения (дизель-генератор) для резервного электроснабжения в котельной ул. Центральная д.66, п. Молодцово.Целевые показатели результативности в данной сфере достигнуты. |
| ***МБУК «ДК г. Кировска»*** |
|  | **Социально-культурная деятельность муниципального образования "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области** | 03.0.00.00000 | **44 861,00** | **41 732,8** | 93 % | средний | За отчетный период Дворцом культуры г. Кировска было проведено 501 мероприятие с охватом аудитории 99 214 человек (статистические данные из формы 7 НК). Из них:- культурно - досуговых – 397 мероприятий, аудитория 87 109 человек; В их числе мероприятия:- для детей (до 14 лет) в рамках программы «Детство плюс» сектора КДМ по работе с детьми и мероприятия, а так же спектакли и шоу программы для детей с участием профессиональных артистов – 51 мероприятие, аудитория 12 014человек (7 НК);-для молодёжи (от 15 до 24 лет) – 4 мероприятия, аудитория 1088 человек (7НК);- с участием инвалидов и лиц с ОВЗ – 63 мероприятие (7НК);-проведенные на платной основе – 81 мероприятие, посетило 7569 человек (7НК);В том числе мероприятия, проводимые в рамках программ отделов МБУК «Дворец культуры г. Кировска»:- по программе «Толерантность»проведено целенаправленных профилактических и информационно-пропагандистских мероприятий с гражданами, наиболее подверженными воздействию идеологии терроризма–7 мероприятий, аудитория 1838 человек;- мероприятия, направленные на профилактику наркомании, антинаркотической пропаганде и году здорового образа жизни в Ленинградской области – 19, аудитория 6020 человек;- Году театра в России было посвящено 24 мероприятия с охватом аудитории 7998 человек;- По программе «Детство плюс» сектора КДМ по работе с детьми -39 мероприятий, аудитория 8875 человек;- со старшим поколением и активом общественных формирований в рамках программы «Из поколения в поколение» - 175 мероприятия, аудитория 9830 человек;В ежегодном областном конкурсе профессионального мастерства «Звезда культуры - 2019» народный самодеятельный коллектив театр «Радуга» стал победителем в номинации «Лучший народный коллектив самодеятельного художественного творчества года» и двое сотрудниковМБУК «ДК г.Кировска» также получили дипломы победителей в номинациях «Лучший преемник» - балетмейстер ЗКНТ ансамбля танца «Фейерверк» Юлия Цурганова и в номинации «Лучший специалист года по культурно – досуговой деятельности и развитию народного творчества» - заведующая отделом культурно-досуговых мероприятий Екатерина Генералова.За отчетный период отделом «Сельский дом культуры»п. Молодцово было проведено 117 мероприятий с охватом аудитории 3835 человек (статистические данные из формы 7 НК). Из них:- культурно-досуговых – 105 мероприятий, аудитория 3523 человека; В их числе мероприятия:- для детей (до 14 лет) – 87 мероприятий, аудитория 2549 человек (7 НК);-для молодёжи (от 15 до 24 лет) – 17 мероприятий, аудитория 600 человек (7НК);**Клубные формирования,****любительские объединения и клубы по интересам**За отчетный период Дворцом культуры г. Кировска насчитывается 47культурно-досуговых формирований1552 участников (статистические данные формы 7НК). Из них:- 29 клубных формирований самодеятельного народного творчества, в их числе 556 участников;-16 любительских объединений 996 человек;В их числе:-для детей (до 14 лет) 22 клубных формирования, участников 488 человека;-для молодёжи (от 15 до 24 лет) 3 клубных формирования, участников 67 человек;-работающее на платной основе 3 клубных формирования самодеятельного народного творчества, 96 участников;В отделе «Сельский дом культуры» п. Молодцово действовало 13 культурно-досуговых формирований 141 участник. В их числе: Любительских объединений 9 количество аудитории 107 человек; прочие клубные формирования – 4 коллектива, участников - 34 человека. Из них: 3 коллектива для детей 29 участников, 1 коллектив для молодёжи, 5 участников.**Развитие народного самодеятельного творчества**За отчетный период в отделе народного художественного творчества действовал 29 коллектива самодеятельного народного творчества численностью 556 человек, в том числе 1 коллектив имеет звание «заслуженный самодеятельный коллектив народного творчества», 5 коллективов носят звания «народный самодеятельный коллектив», 6 коллективов - звание «образцовый самодеятельный коллектив». В их числе: 20 детских численностью 404 человек, 3 молодежных численность 67 человек, 6 взрослых численностью 85 человек.***Качественный показатель – участие в концертах, концертных программах, конкурсах -фестивалях.***За 2019 год коллективы отдела народно-художественного творчества приняли участие в 192 мероприятиях различного уровня: 105мероприятийна территории МО «Кировск» и в 87мероприятиях районного, регионального, областного, всероссийского и международного значения.Самодеятельные коллективы приняли участие в конкурсах и фестивалях Из них Международных – 14, областных – 4, всероссийских и региональных (в том числе открытых) – 10, районных и городских – 6.Коллективы народного творчества приняли участиефестивалях различного уровня на территории Республики Беларусь (г. Минск), Краснодарского края (п. Кучугуры), Республики Карелия (г. Петрозаводск), посетили г. Казань, г. Вологда, г. Суздаль, г. Великий Новгород, г. Санкт-Петербург, а т. ж. приняли участие в конкурсах-фестивалях на территории Ленинградской области. ЗКНТ ансамбль танца «Фейерверк» и шоу-группы барабанщиц приняли участие в международном проектах - международный карнавал во Франции г. Ницца и Испании г. Мурсия. Принимали участие в международном проекте «Самая массовая одновременная игра на барабанах» с установлением рекорда Гиннесса в День городаСанкт-Петербурга на Невском проспекте.***Результат участия творческих коллективов в международных и всероссийских фестивалях.***Количество международных и всероссийских лауреатов среди коллективов самодеятельного народного творчества за отчетный год составляет - 13 коллективов, получивших дипломы лауреатов различных степеней (334 участника).***Повышение профессионального уровня руководителей коллективов художественной самодеятельности.***За отчетный период 6руководителей самодеятельных коллективов прошли обучение в5семинарахи творческих лабораториях. ***Укрепление материально-технической базы учреждения.***Для ЗКНТ ансамбля танца «Фейерверк» было преобретено30 комплектов сценических костюмов - военная форма, 25 комплектов в народном стиле, 32 пары сценической обуви. Для организации мероприятий города были приобретены сценические костюмы для отдела культурно-досуговой деятельности, это анимационные костюмы для детских программ, сценические костюмы для ведущих городских мероприятий. Пополнилась материально-техническая база МБУК «ДК г. Кировска», была закуплена мебель для гримерной комнаты, музыкальное, световое и техническое оборудование, оргтехника для работы руководителей НХТ отдела, театральный реквизит и материал для изготовления декораций для отдела КДМ.Проанализировав по форме 7НК показатели отчета организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества в 2019 году, и сравнив их с показателями прошлого года, можно сделать следующие заключения:Показатель количества клубных формирований увеличен на одну единицу.Наполняемость коллективов художественной самодеятельности характеризуется увеличением контингента на 32 %. 43 % от общего числа участников коллективов художественной самодеятельности стали лауреатами всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, что говорит о качестве предоставляемых услуг. Проанализировав показатели предоставления услуг поорганизации культурно - досуговой деятельности для населения в 2019 году, и сравнив их с показателями прошлого года, можно сделать следующие заключения:Количество посетителей мероприятий, проводимых Дворцом культуры города Кировска 2019 году, увеличено на 7 %. Доход от предпринимательской деятельности учреждения за отчетный период увеличен, по сравнению с 2018 годом, на 13 %. |
| ***МБУ «ЦПП г. Кировска»*** |
|  | **Программа развития и поддержки предпринимательства в муниципальном образовании "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области на 2014-2017 годы** | 04.0.00.00000 | **1 155,43** | **1 110,96** | 96% | высокий | Показателями эффективности работы МБУ «Центр поддержки предпринимательства г. Кировска» являются: увеличение численности занятых в малом предпринимательстве; увеличение количества малых предприятий; расширение налогооблагаемой базы; повышение собираемости налогов; активизация деятельности малых предприятий; насыщение рынка товарами.Основная задача МБУ «ЦПП г. Кировска» - информационно-консультационная поддержка по различным вопросам ведения предпринимательской деятельности, а также предоставление имущественной поддержки начинающим предпринимателям. На территории МО «Кировск» специалистами МБУ «ЦПП г. Кировска» ведется мониторинг предприятий с одновременным консультированием работников потребительского рынка по вопросам организации торговой деятельности, общественного питания, бытовых услуг, мер поддержки малого, среднего предпринимательства. Постановлением администрации МО «Кировск» от 27.11.2017 № 690 утверждена программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018-2021 годы». В 2019 году ежеквартально проводились заседания Совета предпринимателей. На заседаниях Совета предпринимателей рассматривались вопросы по поддержке субъектов малого предпринимательства, в частности: На официальном сайте [www.kirovsklenobl.ru](http://www.yambsu.ru/) МО «Кировск» в разделе «Бизнес/Поддержка малого и среднего предпринимательства» регулярно размещается информация по вопросам предпринимательства, в т.ч. нормативная база, объявления о семинарах, обучающих курсах, выставках, конкурсах и т. п. Специалистами МБУ «ЦПП г. Кировска» проводится информационная работа с субъектами малого, среднего предпринимательства для доведения к сведению об изменениях, принятых законодательных актов, касающихся предпринимательства.На семинарах, проведенных для предпринимателей и в СМИ было доведено до сведения субъектов предпринимательства:Об изменениях от 21.03 2019 года № 302 в Постановлении Правительства РФ «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования», Правила квоты приема на целевое обучение, установленные Правительством РФ.Об изменении в Закон №54-ФЗ от 22.05.2003 «Об обязательном применении контрольно-кассовой техники с 01 июля 2019 года»;Постановление Правительства РФ от 28.01.2019 года №50 «О продаже молочных, молочных составляющих и молоко содержащих продуктах» и др.Информация размещается на сайте администрации в разделе для предпринимателей о проводимые семинарах, занятиях, учебе для субъектов малого, среднего предпринимательства, а также лично и по электронному адресу.продаже продовольственных товаров на розничных рынках.В течении года проводится мониторинг предприятий потребительского рынка по обеспечению населения продовольственными, непродовольственными товарами и услугами. Расчет ведется в соответствии с приказом комитета по развитию малого,среднего бизнеса и потребительского рынка Правительства Ленинградской области от 12 декабря 2016 года № 44 «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения муниципальных образований Ленинградской области площадью торговых объектов». Из расчета, установленного для Кировского района на 1000 человек населения 592, 3 кв. м, том числе продовольственных 201,3 кв.м и непродовольственных 391 кв.м.Открыто за 2019 год магазины: непродовольственные «Черный кот» ИП Поляков, мебельный «Браво мебель» ИП Муретов, «Мода центр» ИП Штыкова, «Цветоторг» ИП Кныш, «Одежда от производителя» ИП Любимова; «Цветочный дворик» ИП Тарасова, «Райский сад» ИП Пономарева, магазин «Рыбак» ИП Фендорак. Продовольственные магазины: павильон «Свежее мясо» ИП Микаилов, сетевой магазин «РосАл», сетевой магазин «Магнит», магазин фермерских продуктов «Мясной» ИП Вовченко, магазин «Живое пиво»ИП Пантелева. Открыты новые предприятия общественного питания: пекарни ИП Топлагалцян и ИП Едигарян, кафе «Плетенка» ИП Оводов, кондитерский цех Арас» ИП Арас, кафетерий с горячей выпечкой «Плетенка» ИП Оводов, павильон «Шаверма» ИП Манукьян.В 2019 году открыты предприятия бытового обслуживания и медицинских услуг: ветеринарная аптека, медицинские лаборатории Инвитро, парикмахерская «Мастерская красоты», аптека «Озерки», аптека «Невис», аптека «Вита», медицинская лаборатория, станция тех. обслуживания «EvroAvto»,мастерская шиномонтажная «Хороший Жан», ателье ИП Ермолаева, ателье ИП Казакова, гостиница «Рекорд» ООО «Бонус».Всего открыто торговых площадей 871кв.мпредприятий потребительского рынка, организовано 149 рабочих мест.Закрыто два магазина «Мир обуви» ООО «Антарис», магазин «Куриная лавка», сетевые магазины «7СемьЯ», сетевой магазин «DNS Ритэйл», ресторан «Пиросмани».Анализируя порядок изменения торговых предприятий на потребительском рынке можно сделать вывод, чтопричиной закрытия является высокая конкуренция,экономическая неэффективность, увеличение количества объектов крупных сетевых ритейлов негативно влияет на деятельность субъектов малого бизнеса. Это приводит к снижению прибыли у малоформатной торговли и закрытию предприятий.В частности, открытие в центре города в ТЦ «Набережный» относительно дешевого обувного магазина «Кари» привело к закрытию обувных отделов ООО «Антарис»Большой популярностью пользуются магазины с интернет – сайтами имагазины - аутпосты, которые дают возможность заказать товары в сетиинтернет и получить их по месту проживания. Открытие новых, современно оформленных, отдельно стоящих предприятий общественного питания приводит к закрытию малых точек общественного питания.Одновременно увеличивается спрос на предприятия, оказывающие услуги населению.Имидж современного предпринимателя очень важный фактор укрепления конкурентных позиций, способствует успешной деятельности предприятия в долгосрочной перспективе. А это в свою очередь отражается на финансово-экономических показателях деятельности.Предприниматели рассматривают формирование имиджа как одну из стратегических целей, которая считается такой же важной, как внедрение новых технологий, стабилизация финансов, найма персонала и расширения предпринимательской деятельности.Для оказания помощи предпринимателям в формировании положительного имиджа и распространения опыта их работы в газете « Неделя нашего города» и на сайте [www.kirovsklenobl.ru](http://www.kirovsklenobl.ru)на бесплатной основе в рубрике «История успеха» на полный разворот газеты с фотографиями были напечатаны статьи об успешных молодых предпринимателях: в 24 января № 2 2019 года статья «Лезье как бренд» об ООО «Радуга» о производстве воды ; 7 марта 2019 г. №8 «Мыслить широко можно не только в столице» об ИП Оводове Михаиле Геннадьевиче о развитии разных видов деятельности магазина по продаже авто запчастей для грузовых автомашин, предприятий общественного питания и др.; 11 апреля 2019 года №13 статья «Тесто нужно чувствовать руками!» об ООО «Хлебное место» о производстве и реализации хлебобулочных изделий, статья «Семейный клуб «Буратино» маленькая страна с большими возможностями об ИП Сосниной Марины Юрьевной, которая развивает социальный бизнес по развитию и дошкольного возраста, воспитанию детей дошкольного возраста; № 35 19 сентября 2019 года статья «Социальное предпринимательство в городе» о семейном бизнесе ИП Мокрецовых Дениса Викторовича и Ольги Игоревны о создании фитнес- клуба «Крепыш» для физического развития детей; №40 от 24 октября 2019 года статья «Фотография как часть жизни» о ИП Голичатове Геннадии Юрьевиче фотографе; № 45 от 28 ноября 2019 года статья «Это не просто работа, а дело жизни!» о ИП Лаптевой Наталье ее салона лечебного массажа и мастерской здоровой красоты «Мастерская Натальи Брода».В результате публикаций статей об успешных предпринимателях и их деятельности, значительно повлияло на отношение к предпринимателям потребителей, партнеров и общественности и тем самым способствовало достижению целей предприятия, а также увеличилось количество молодых заинтересованных людей по вопросам открытия новых предприятий и развития уже состоявшихся.Администрацией МО «Кировск» на безвозмездной основе переданы МБУ «ЦПП г. Кировска» в аренду помещения площадью 419,45 кв.м. для работы «Бизнес-инкубатора», где на льготных условиях аренды стоимостью одного квадратного метра площади 126 рублей (средняя стоимость торговых площадей в г. Кировске от 700 рублей до 1200 рублей за кв.м.) размещаются начинающие предприниматели. Все офисные и производственные помещения отремонтированы, оснащены офисной мебелью, оргтехникой и переданы начинающим предпринимателям.В 2019 году для эффективного улучшения работы и предоставления более полных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства МБУ «ЦПП г. Кировска» приобрело для оснащения лекционного зала проектор, интерактивную доску и ноутбук.В настоящее время в Бизнес-инкубаторе работают ООО «Нива СЕА», ИП Шельвинский П.В., ИП Гурьянов С.М., ИП Зилотов Даниил –Марк Александрович; ИП Заиникеев А.У., ООО «БЭК», ООО «Компания Биосфера»; ООО «Биосфера,ООО «Максиплант», ООО «НАВИ», ООО «Торговый Дом Воды». Кроме того, оказываются почтово – секретарские услуги по Договорам с ООО «ЛенСтройРесурс» №01/03 Оу-2018 от 1.03. 2018г.; ООО «Евротракт» 01/Оу-2019 год; ООО «Севзапстрой»; ООО «КлассДорСтрой», № 01/08 Оу-2018. 13 декабря 2019 года проведено мероприятие, посвященное Дню предпринимателя Ленинградской области, где были подведены итоги и награждены дипломами, грамотами лучшие предприниматели года. |

\* - оценка эффективности реализации муниципальной программы выражается в следующих интервалах значений показателей:

- 75% и менее процентов выполнения мероприятий программы - «низкий или неудовлетворительный уровень эффективности»;

- 80% и более процентов выполнения мероприятий программы - «средний или удовлетворительный уровень эффективности»;

- 95% и более процентов выполнения мероприятий программы - «высокий уровень эффективности».

**Отчет о реализации муниципальной программы за 2019 год**

«Содержание и обслуживание объектов

муниципальной инфраструктуры муниципального образования «Кировск»

Кировского муниципального района Ленинградской области»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижениецели  | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи(тыс. руб.)  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решение задач  | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальнойпрограммы)  | Планируемоезначение показателя на 2019  | Достигнутоезначение показателя за 2019  |
| Бюджет МО | Другие источники  | Бюджет МО | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.  | **«Дорожное хозяйство»**Содержание муниципальных дорог, тротуаров, проездов в соответствии с требованиями технических регламентов в целях поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения, а также предупреждения преждевременного разрушения и износа конструктивных элементов автодорог, обеспечения сохранности муниципальных дорог в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. | 17 792,84 |  | 16 319,37 |  | **Механизированная уборка** | м2 |  | 471 461,60 | 471 461,60 |
| **Ручная уборка** | м2 |  | 301 074,65 | 301 074,65 |
| **Ямочный ремонт:**1) без разлома | м2 |  | 960 | 960 |
| 2) с разломом | м2 |  | 1286 | 1385 |
| 3) грейдирование дорог |  |  | 48266 | 48266 |
| 2.  | **«Коммунальное хозяйство»**Осуществление быстрого и организованного отвода атмосферных осадков, выпадающих на территории МО «Кировск». | 1 722,36 |  | 1 497,27 |  | **Ливневая канализация:**1) Технический осмотр сетей со спуском в колодцы, устранение засоров | км. |  | 14 | 14 |
| 2) очистка смотровых и ливнеприемных колодцев от ила и грязи, очистка от мусора, снега, наледей ливнеприемных решеток, крышек смотровых колодцев, водопропускных труб.  | шт |  | 100 | 150 |
| 3) Разборка асфальтобетонных покрытий | м2 |  | Согласно дефектной ведомости | 0 |
| 4) Производство земляных работ | м3 |  | Согласно дефектной ведомости | 0 |
| 5) Ремонт сетей ливневой канализации | м.п. |  | 100 | 115 |
| 6) Текущий ремонт ж/бетонных смотровых и ливнеприемных колодцев  | шт. |  | 20 | 20 |
| 7) Ремонт горловин смотровых и ливнеприемных колодцев, замена чугунных люков | шт. |  | 20 | 20 |
| 8) Промывка основных коллекторов сети ливневой канализации диаметрами от 200 промывочной машиной | км. |  | 1,5 | 1,5 |
| 3. | **«Благоустройство»**Создание здоровых, удобных и культурных условий жизни на территории МО «Кировск», улучшение экологического состояния окружающей среды. | 13 719,08 |  | 13 140,83 |  | **Озеленение:**1) Удаление аварийных деревьев | шт. |  | 85 | 85 |
| 2) Сбор опавшей листвы | м2 |  | 471461,6 | 471461,6 |
| 3) Побелка деревьев | шт. |  | 3550 | 3 550 |
| 4) Удаление поросли на деревьях | шт. |  | 3550 | 3550 |
| 5) Стрижка деревьев | шт. |  | 2550 | 2 550 |
| 6) Стрижка кустарника | м2 |  | 3750 | 3 750 |
| 7) Выращивание рассады | шт. |  | 20 000 | 20 000 |
| 8) Покупка рассады цветов | шт. |  | 3 300 | 3300 |
| 9) Высадка цветов | шт. |  | 23300 | 23300 |
| 10) Уход за цветниками | м2 |  | 5600 | 5 600 |
| 11) Уход за цветниками (вазы) | шт. |  | 60 | 60 |
| 12) Восстановление газонов | м2 |  | 3000 | 3000 |
| 13) Окос газонов | м2 |  | 1403330 | 1403330 |
| 14) Установка общегородской Новогодней елки | шт. |  | 3 | 3 |
| 15) Офлажковка города | шт. |  | 201 | 201 |
| **Акция «Зеленый город» (приобретение и высадка зеленых насаждений)** | шт. |  | 200 | 200 |
| **Несанкционированные свалки** | м3 |  | 600 | 490 |
| 4. | **«Обеспечение деятельности учреждения»**Содержание АУП, паспортного стола, ЕДДС (единая дежурно-диспетчерская служба), ритуальных услуг. Предоставление своевременно транспорта в исправном состоянии согласно требованиям технического задания. Осуществление первичного паспортного учета жителей МО «Кировск» по месту проживания, выдача справок Ф-9. Подготовка документации по согласованию размещения мест погребения, расположенных на территории МО «Кировск». | 13 209,74 |  | 12 746,76 |  |  |  |  |  |  |
|  |