|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Сведения о ходе реализации муниципальных программ****МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области за 2018 год** |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | ЦСР | Планируемый объем финансирования на 2018 год,тыс. руб. | Фактический объем финансирования за 2018 год,тыс. руб. | % исполнения программы за 2018 год | Оценка эффективности реализации программы \* | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***Отдел по делам ГО и ЧС*** |
|  | **Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017-2021 годы** | 5Б.0.00.000000 | **159,1** | **159,1**(ОБ – 111,3; МБ – 47,7) | 100% | высокий | Проведены работы на площади 24,2 га в п. Молодцово Кировского района Ленинградской области, оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского, что соответствует целевому показателю. |
|

|  |
| --- |
| ***Жилищный отдел***  |
|  | **Обеспечение жильем молодых семей** | 5L.0.00.00000 | **1 939,5** | **1 939,5**(ФБ -320,7; ОБ – 1 521,5; МБ – 97,2) | 100% | высокий | В рамках реализации программы предоставлены денежные средства для улучшения жилищных условий одной семье, в составе 5 человек. |
|  | **Жилье для молодежи****Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области** | 5L.0.00.00000 | **8 633,4** | **2 948,0**(ОБ – 2 800,6; МБ – 147,4)**5 685,4**(ОБ – 5 401,1; МБ – 284,3) | 100% | высокий | В рамках реализации программы денежные средства предоставлены - двум семьям;- трем семьям. |

 |
| ***МКУ «Управление по ЖКХ и обеспечения»*** |
|  | **О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории города Кировска Ленинградской области на 2018 год** | 5К.0.00.00000 | **3 638,54** | **3 638,54**(ОБ – 3 190,0;МБ – 435,4; внебюдж.ср-ва -13,14) | 100% | высокий | Произведен ремонт- Ремонт тротуара по ул. Победы (участок от ул. Набережная до ул. Краснофлотская по нечетной стороне) с обустройством пешеходного перехода в районе д.3 по ул. Победы в г. Кировск, площадь благоустройства – 1 593 кв.м;- Ремонт площади между д.3 и д.7 ул. Новая (асфальтирование) – 1100 кв.м.;- Обустройство тротуара вдоль проезжей части переулок Набережный в г. Кировск, площадь благоустройства – 240 кв.м;Целевые показатели результативности достигнуты полностью.  |
|  | **Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы** | 59.0.00.00000 | **846,14** | **846,14** | 100% | высокий | Произведены работы по обустройству пешеходных переходов вблизи школ и других учебных заведений, а именно:- устройство пешеходных ограждений из стали на металлических стойках, протяженность ограждений - 50м.п.;- установка дорожных знаков- 32 шт.Объем работ составляет 100% запланированного объема. |
|  | **Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории МО "Кировск" в 2018 году** | 50.0.00.00000 | **509,58** | **509,58**(ОБ – 458,25;  МБ – 51,33) | 100% | высокий | Выполнены работы по обустройству универсальной спортивной площадки в районе дома №1 п. Молодцово, площадь укладки составила - 110 кв.м.  |
|  | **Развитие автомобильных дорог муниципального образования "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области в 2018 году** | 60.0.00.0000 | **6 951,69** | **4 429,21**(ОБ – 3 986,30;МБ – 442,92) **2 522,48**( ОБ – 1 578,60;МБ – 943,88)  | 100% | высокий | Проведены работы по ремонту автомобильных дорог в г. Кировске:- по бульвару Партизанской Славы;- проезжей части автомобильной дороги ул. Северная – ул. Ладожская 11;Общая протяженность проведенного ремонта составляет 1 055,00 м, что является 100% достижением целевых показателей результативности. |
|  | **Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в МО "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области на 2013-2020 годы** | 5С.0.00.00000 | **3 015,88** | **3 015,88** | 100% | высокий | Проведены работы по ремонту: - канализационной насосной станции хозяйственно-бытовых стоков, расположенной по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Магистральная 48 |
|  | **Формирование комфортной городской среды муниципального образования "Кировск" Кировского муниципального района** **Ленинградской области на 2018 год** | 6L.0.00.00000 | **15 789,48** | **5 263,16**(ФБ – 1 165,00;ОБ – 3 835,00;МБ – 263,16) **10 526,32**(ФБ – 2 330,00;ОБ – 7 670,00;МБ – 526,32)  | 100% | высокий | Проведены работы по благоустройству дворовой территории в г. Кировске:- бульвар Партизанской Славы д.д.8,12,14.Выполнены работы по:- благоустройству территории «Зона отдыха у воды»;- изготовлению, поставке и монтажу шлагбаума, ограждения и перил на территории «Зона отдыха у воды»;- изготовлению, поставке и установке малых архитектурных форм (скамеек, урн) на территории «Зона отдыха у воды»;- устройству дорожек и волейбольных площадок на территории «Зона отдыха у воды».Целевые показатели результативности достигнуты. |
|  | **Программа благоустройства дворовых территорий г. Кировска Ленинградской области на 2015-2019 годы"** | 02.0.00.00000 | **3 574,00** | **3 574,00** | 100% | высокий | Проведены работы по обустройству детской игровой площадки, расположенной в Парке культуры и отдыха г. Кировска. |
|  | **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области** | 77.0.00.00000 | **7 211,57** | **7 211,57** | 100% | высокий | В рамках реализации программы выполнены следующие работы:В жилищной сфере - по утеплению фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Кировск, ул. Энергетиков д. 12 (утепление торцевых стен).  В коммунальной сфере:- заменен участок магистральной тепловой сети от ТК-1 до ТК-7, от ТК-1 до жилого дома №2 п. Молодцово протяженностью 735 пог.м. (в однотрубном исчислении). Целевые показатели результативности в данной сфере достигнуты. |
| ***МБУК «ДК г. Кировска»*** |
|  | **Социально-культурная деятельность муниципального образования "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области** | 03.0.00.00000 | **47 809,55** | **45 287,41** | 94,7% | средний | За отчетный период Дворцом культуры г. Кировска было проведено 660 мероприятий с охватом аудитории 96 472 человека (статистические данные из формы 7 НК). Из них:- культурно-досуговых – 549 мероприятий, аудитория 85 675 человек;- информационно-просветительских – 111 мероприятий, аудитория 10 797 человек.В их числе мероприятия:- для детей (до 14 лет) – 165 мероприятий, аудитория 14 788 человек (7 НК);-для молодёжи (от 15 до 24 лет) – 26 мероприятий, аудитория 3515 человек (7НК);-танцевальные вечера и дискотеки – 55 мероприятий, аудитория 996 человек (7НК);- с участием инвалидов и лиц с ОВЗ – 78 мероприятий, аудитория 6077 человек (7НК);-проведенные на платной основе – 42 мероприятия, посетило 2007 человек (7НК).В том числе мероприятия, проводимые в рамках программ отделов МБУК «Дворец культуры г. Кировска»:- по программе «Толерантность» проведено целенаправленных профилактических и информационно-пропагандистских мероприятий с гражданами, наиболее подверженными воздействию идеологии терроризма – 4 мероприятия, аудитория 2128 человек;- мероприятия, направленные на профилактику наркомании, антинаркотической пропаганде и здоровому образу жизни – 15, аудитория 9110 человек;- программы «Детство плюс» по работе с детьми - 46 мероприятий, аудитория 9640 человек;- со старшим поколением и активом общественных формирований в рамках программы «Из поколения в поколение» - 131 мероприятие, аудитория 7417 человек.Наиболее яркие мероприятия отчетного периода посвященные Году Туризма в Ленинградской области и Году добровольца и волонтёра в России:- Праздничный концерт «Навеки с Россией» и торжественный митинг в ПКиО, посвященный годовщине воссоединения Крыма с Россией 18.01.18;-Акция «Свеча памяти», посвященная 74-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 27.01.2018;- Литературный спектакль «У войны не женское лицо», посвященный 74-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 27.01.18;- Митинг, посвященный Дню памяти воинов интернационалистов и годовщине вывода войск из Афганистана 14.02.2018;- Праздничный концерт, посвященный годовщине присоединения Крыма к России «Здравствуй, Крым!» 16.03.2018;- Празднование Дня России и 87-й годовщины со дня образования города Кировска, церемония чествования жителей города «Город над вольной Невой» и народное гуляние «С днём рождения, любимый город!» 12.06.18;- Детский праздник в ПКиО «Компас дружбы», посвященный Дню России и Дню города Кировска 12.06.2018;- Открытие VII фестиваля живой музыки «На Кировской волне» 30.06.2018;- VII Открытый фестиваль живой музыки «На Кировской волне» 07.07.2018 и 14.07.2018;- Городской праздник, посвященный 91-й годовщине образования Ленинградской области «Цвети, земля родная, Ленинградская» и гала- концерт VII Открытого фестиваля живой музыки «На Кировской волне» 21.07.2018;- Областной праздник, посвященный Дню Российского флага 22.08.2018;- Областной фестиваль Университетов третьего возраста «Путешествие в мир добра» 18.10.2018;- Областное мероприятие для молодёжи, агитбригада здорового образа жизни « Молодёжь 21 века - образец здорового человека» 14.11.2018;- Областная фотовыставка «Я люблю Ленинградскую область» 14.11.2018-30.11.2018;- Всероссийский проект «Бессмертный оркестр» - концертная программа оркестра войсковой части 5402 Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ г. Санкт-Петербурга 24.11.2018;- II Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества «Зурбаган»;- Районное торжественное мероприятие для актива молодёжи и волонтёров Кировского района «Молодёжный бал» 21.12.2018;-Новогоднее представление у ёлки и спектакль для детей «Путешествие «Голубой стрелы» по мотивам сказки Джанни Родари 22 - 30.12.2018.В ежегодном областном конкурсе профессионального мастерства «Звезда культуры - 2018» проект МБУК «ДК г.Кировска» - ежегодный открытый фестиваль живой музыки «На Кировской волне. KIROVSKFEST» признан победителем в номинации «Лучший социально-культурный проект года». |
| ***МБУ «ЦПП г. Кировска»*** |
|  | **Программа развития и поддержки предпринимательства в муниципальном образовании "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области на 2014-2017 годы** | 04.0.00.00000 | **1 155,43** | **1 110,96** | 96% | высокий | Показателями эффективности работы МБУ «Центр поддержки предпринимательства г. Кировска» являются: увеличение численности занятых в малом предпринимательстве; увеличение количества малых предприятий; расширение налогооблагаемой базы; повышение собираемости налогов; активизация деятельности малых предприятий; насыщение рынка товарами.Основная задача МБУ «ЦПП г. Кировска» - информационно-консультационная поддержка по различным вопросам ведения предпринимательской деятельности, а также предоставление имущественной поддержки начинающим предпринимателям. На территории МО «Кировск» специалистами МБУ «ЦПП г. Кировска» ведется мониторинг предприятий с одновременным консультированием работников потребительского рынка по вопросам организации торговой деятельности, общественного питания, бытовых услуг, мер поддержки малого, среднего предпринимательства. Постановлением администрации МО «Кировск» от 27.11.2017 № 690 утверждена программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018-2021 годы». В МБУ «ЦПП г. Кировска» предприниматели имеют возможность бесплатного доступа к консультационным, бухгалтерским, методическим и другим услугам, связанным с осуществлением предпринимательской деятельности.Сформирована комиссия по рассмотрению вопросов размещения нестационарных торговых объектов на территории МО «Кировск». В 2018 году Постановлением №261 от 26.04.2018 г проведена регистрация всех НТО, расположенных на территории МО «Кировск» с внесением данных по каждому объекту: ИНН, ОГРН, площадь, место расположение, ассортимент и другие данные. Постановлениями администрации МО Кировск №423 от 24.05.2018, №507 от 27.06.2018, №542 от 25.07.2018, №759 от 21.11.2018 внесены в схему размещения НТО 10 торговых объектов, что дало увеличение занятости населения. Всего на территории расположено 97 нестационарных торговых точек.Кроме того, было предложено предпринимателям заменить морально устаревшие лотки, киоски на павильоны для лучшего обслуживания населения и улучшения условий труда работников общественного питания, бытового обслуживания и торговли.В 2018 году в соответствии с муниципальным заданием было проведено 120 персональных консультаций, общим объёмом 170 часов.Ежеквартально проводятся заседания Совета предпринимателей. На заседаниях Совета предпринимателей рассматривались вопросы по поддержке субъектов малого предпринимательства.Проведено заседание и принято Постановление № 688 от 15.10.2018 года «О внесении изменений в Порядок организации и проведения ярмарок на территории МО Кировск Кировского муниципального района Ленинградской области и продажи товаров (выполнении работ, оказании услуг». Контроль за выполнением этого Постановления возложен на МБУ «ЦПП г. Кировска». На 13.12.2018 года на территории МО «Кировск» число дней проведения ярмарок составило - 102, число использованных торговых мест – 922. Привлечены к ярмаркам юридические лиц – 203, индивидуальные предприниматели - 714 человек. Ежеквартальные отчеты направляются в статистику.На базе Бизнес-инкубатора совместно с Фондом поддержки Кировского района проведено 144 часа обучения начинающих предпринимателей «Введение в предпринимательство». Первый курс был проведен в феврале-апреле, второй курс в октябре-ноябре 2018 года.Специалисты МБУ «ЦПП г. Кировска» принимают участие в заседаниях «Кировского центра занятости населения» при рассмотрении вопросов выдачи денежных пособий для развития бизнеса. Ежеквартальный отчет по динамике развития субъектов хозяйственной деятельности направляется в отдел экономики Кировского района. Администрацией МО «Кировск» на безвозмездной основе переданы МБУ «ЦПП г. Кировска» в аренду помещения площадью 334,65 кв.м. В 2018 году дополнительно передано Бизнес-инкубатору еще 81,6 кв.м площади, всего на 13.12.2018 года 414, 86 кв.м. Предпринимателям передано 302,7 кв.м. Стоимостью одного квадратного метра площади 126 руб. (средняя стоимость торговых площадей в г. Кировске от 600 рублей до 1200 руб. за кв.м.), где размещаются начинающие предприниматели.Все офисные и производственные помещения отремонтированы, оснащены офисной мебелью, оргтехникой и переданы начинающим предпринимателям: ИП Сорокин, ИП Зайникеев, ИП Шельвинский, ИП Зилотов, ИП Федотов, ИП Гурьянов. Стоимость аренды помещений в Бизнес-инкубаторе за первый год составляет 40% от расчетной, что в денежном выражении составляет 126,00 руб. за кв.м., 60% за второй и 90% за третий год аренды.Финансирование МБУ «ЦПП г. Кировска» в 2018 году производилось из средств администрации МО «Кировск» и от платных услуг.На официальном сайте [www.kirovsklenobl.ru](http://www.yambsu.ru/) МО «Кировск» в разделе «Бизнес/Поддержка малого и среднего предпринимательства» регулярно размещается информация по вопросам предпринимательства, в т.ч. нормативная база, объявления о семинарах, обучающих курсах, выставках, конкурсах, информированность идет не только через сайт, газеты, но и лично ведется рассылка на эл. почту, том числе рассылалась информация о налоговых каникулах, патентной системе. Отправлялась инструкция о пошаговой регистрации на Портале Бизнес-навигатора и др.За 2018 года было размещено 348 актуальных информаций.  Доходы на 31.12.2018 года от аренды и почтово-секретарских услуг, предоставляемых предпринимателям, составили - 321 000 руб.Администрацией МО «Кировск» выделяются средства на содержание Бизнес-инкубатора, в том числе на имущественную поддержку субъектов малого бизнеса в виде оплаты разницы арендной платы, коммунальных услуг. Оплата расходов связи, охраны, обслуживание оргтехники, канцелярские расходы, Интернет, потребление воды, света производится с внебюджетных средств учреждения. |
| ***МБУ «МПЦ «Лидер»*** |
|  | **Деятельность в области спорта МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области** | 6R.0.00.00000 | **3 771,82** | **3 567,54** | 95% | высокий | Отчет о реализации муниципальной программы представлен в отдельной таблице (см. ниже). |

\* - оценка эффективности реализации муниципальной программы выражается в следующих интервалах значений показателей:

-75% и менее процентов выполнения мероприятий программы - «низкий или неудовлетворительный уровень эффективности»;

- 80% и более процентов выполнения мероприятий программы - «средний или удовлетворительный уровень эффективности»;

- 95% и более процентов выполнения мероприятий программы - «высокий уровень эффективности».

Отчет о реализации муниципальной программы

«Деятельность в области спорта МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **п/п №** | **Дата проведения** | **Название мероприятия** | **Аудитория** |
|  | 05.01.2018 | Гонка ГТО «Беги за мной » | 5 человек, 14+ |
|  | 06.01.2018 | Открытое первенство г. Кировска по дартсу | 8 человек, 18+ |
|  | 03.02.2018 | Спартакиада КМР «Русские Шашки» | 6 человек, 18+ |
|  | 11.02.2018 | Спартакиада КМР «Лыжные гонки» | 29 человек, 18+ |
|  | 17.02.2018 | Турнир по Шахматам, посвященный «Дню защитника Отечества» | 45 человек, 12+ |
|  | 18.02.2018 | VIII Спартакиада МО «Кировск» - шахматы | 25 человек, 18+ |
|  | 03.03.2018 | XI традиционный турнир по волейболу  | 70 человек, 18+ |
|  | 03.03.2018 | VIII Спартакиада МО «Кировск» - лыжные гонки | 50 человек, 18+ |
|  | 04.03.2018 | Открытый турнир г. Кировска по дартсу | 12 человек, 16+ |
|  | 08.03.2018 | Первенство г. Кировска по спортивному ориентированию | 60 человек, 12+ |
|  | 10.03.2018 | Открытый турнир по настольному теннису, памяти А.Д. Петуниной  | 45 человек, 12+ |
|  | 16.03.2018 | VIIIСпартакиада МО «Кировск» - стрельба | 60 человек, 18+ |
|  | 19-20.03.2018 | Весеннее первенство г.Кировска по плаванию | 45 человек, 8+ |
|  | 24.03.2018 | VIIIСпартакиада МО «Кировск» - настольный теннис | 35 человек, 18+ |
|  | 24.03.2018 | VIII Спартакиада МО «Кировск» - стритбол | 30 человек, 18+ |
|  | 07.04.2018 | Городская благотворительная эстафета «Эстафета добра»  | 30 чел. 10+ |
|  | 09.04.2018 | Совещание Молодежного совета МО «Кировск»  | 12 чел. 14+ |
|  | 14.04.2018  | Квест «Береги своё здоровье» | 15 чел. 14+ |
|  | 21.04.2018 | Экскурсия «Диорама» | 13 чел. 12+ |
|  | 05.05.2018 | Участие в акции «Весенняя неделя добра» или «Чистый дом» | 20 чел. 14+ |
|  | 06.05.2018 | Легкоатлетический городской кросс «Улица без табака» | 10 чел. 18+ |
|  | 09.05.2018 | Акция «Георгиевская ленточка» | 20 чел. 12+ |
|  | 09.05.2018 | Акция «Письма победы» | 25 чел. 14+ |
|  | 19.05.2018 | Акция «СтопВИЧ» | 40 чел. 14+ |
|  | 26.05.2018 | Благотворительная акция по уборке мест захоронений солдат ВОВ и памятников города  | 10 чел. 14+ |
|  | 02.06.2018 | Акция «Область без наркотиков» | 15 чел. 18+ |
|  | 09.06.2018 | Собрание, тренинг клуба «Волонтеры победы» | 20 чел. 14 + |
|  | 12.06.2018 | Городской конкурс колонн | 30 чел. 12+ |
|  | 23.06.2018 | Патриотический флешмоб, посвящённый Дню памяти и скорби | 96 чел. 10+ |
|  | 27.06.2018 | День донора | 23 чел. 18+ |
|  | 29.06.2018 | Участие в турслете команды молодёжи МО «Кировск» | 20 чел. 14+ |
|  | 01.04.2018 | Турнир МО «Кировск» по волейболу среди девушек 2006г.р. и моложе  | 75 чел. 14+ |
|  | 13.04.2018 | Открытый чемпионат МО «Кировск» по мини-футболу среди мужских команд (сезон 2017-2018гг.)  | 170 чел. 18+ |
|  | 15.04.2018 | Турнира по волейболу, посвященного Дню защиты детей | 50 чел. 14+ |
|  | 15.04.2018 | VIII спартакиада МО «Кировск» - дартс | 80 чел. 18+ |
|  | 06.05.2018 | Праздничный турнир по шахматам, посвященный «Дню Победы!» | 50 чел. 12+ |
|  | 12.05.2018 | Открытое первенство г.Кировска по настольному теннису | 60 чел. 12+ |
|  | 12.05.2018 | Открытое первенство г. Кировска по легкой атлетике(беговая программа) | 101 чел. 18+ |
|  | 19.05.2018 | VIII спартакиада МО «Кировск» - плавание | 40 чел. 18+ |
|  | 26.05.2018 | Межмуниципальный турнир по волейболу, посвященный «Дню защиты детей» | 45 чел. 14+ |
|  | 27.05.2018 | Праздничный турнир по шахматам, посвященный «Дню защиты детей» | 15 чел. 14+ |
|  | 27.05.2018 | Открытое первенство г.Кировска по дартсу | 15 чел. 12+ |
|  | 01.06.2018 | VIII спартакиада МО «Кировск» - легкая атлетика | 44 чел. 18+ |
|  | 02.06.2018 | VIII спартакиада МО «Кировск» - мини-футбол | 25 чел. 18+ |
|  | 02.06.2018 | Папа, мама, я – спортивная семья! | 27 чел. 0+ |
|  | 11.06.2018 | Турнир по стритболлу, посвященный «Дню Города» | 70 чел. 18+ |
|  | 12.06.2018 | Турнир по волейболу, посвященный «Дню города» | 50 чел. 18+ |
|  | 30.06.2018 | Турнира по мини-футболу среди детей | 35 чел. 12+ |
|  | 07.07.2018 | Экскурсия «По следам войны»  | 20 чел. 12+ |
|  | 14.07.2018 | Открытие и запуск программы «Кировский блог» | 15 чел. 12+ |
|  | 28.07.2018 | Акция против вредных привычек «Я не хочу это видеть» | 30 чел. 12+ |
|  | 05.08.2018 | Семинар «Мода начинается с души» | 30 чел. 14+ |
|  | 11.08.2018 | Акция «Здоровый город» | 30 чел. 14+ |
|  | 18.08.2018 | Фестиваль гитарной песни «ДЕКА» | 50 чел. 12+ |
|  | 24.08.2018 | Музыкально-поэтический вечер «Полынья», презентация музыкального клипа «Кировская земля», патриотическое воспитание молодежи. | 30 чел. 12+ |
|  | 10.09.2018 | Акция посвящённая «Дню предотвращения самоубийств» | 20 чел. 12+ |
|  | 14.09.2018 | Акция-опрос в образовательных учреждениях «Досуг и я» | 100 чел. 12+ |
|  | 15.09.2018 | Акция «Чистый город» | 20 чел 14+ |
|  | 22.09.2018 | Мастер-класс «Хип-хоп» | 10 чел. 12+ |
|  | каждые вт и чт | Занятия студии фото-видеотворчества «Lайк» | 15 чел. 12+ |
|  | 15.07.2018 | Массовая зарядка для жителей города | 15 чел. 0+ |
|  | 22.07.2018 | Массовая зарядка для жителей города | 17 чел. 0+ |
|  | 22.07.2018 | Открытый турнир г. Кировска по дартсу | 14чел. 18+ |
|  | 11.08.2018 | Йога для жителей города | 14 чел. 8+ |
|  | 11.08.2018 | Турнир по волейболу, посвященный «Дню Физкультурника» | 35 чел. 18+ |
|  | 11.08.2018 | Соревнования по бегу на длинные дистанции в рамках «Дня физкультурника» | 17 чел. 18+ |
|  | 11.08.2018 | Открытый турнир по стритболу, посвященный «Дню физкультурника»  | 45 чел. 18+ |
|  | 18.08.2018 | Йога для жителей города | 10 чел. 8+  |
|  | 19.08.2018 | Массовая зарядка для жителей города | 12 чел. 0+ |
|  | 15.09.2018 | Итоговые соревнования КЛБ «ОПТИМИСТ» | 25 чел. 18+ |
|  | 29.09.2018 | Футбольный турнир среди подростков «Футбол против наркотиков»  | 36 чел. 14+  |
|  | 30.09.2018 | Открытый турнир г. Кировска по дартсу | 12 чел. 18+ |
|  | 02.10.18г | Собрание Молодежного Совета МО «Кировск» | 10 чел. 12+ |
|  | 04.10.18г | Юмористическая акция «Царевна Несмеяна» | 30 чел. 8+ |
|  | 08.10.18г | Собрание участников студии «Lайк» | 12 чел. 12+ |
|  | 11.10.18г | Акция по привлечению в волонтерскую деятельность. | 80 чел. 15+ |
|  | 13.10.18г | Собрание волонтерского клуба «Живи смелее» | 15 чел. 14+ |
|  | 20.10.18г | Акция «Сделай мир чище» | 30 чел. 14+ |
|  | 25.10.18г | Мастер-класс «Художественное искусство» | 10 чел. 12+ |
|  | 04.11.18г | Акция «Мы вместе» | 20 чел. 12+ |
|  | 09.11.18г | Собрание Молодежного Совета МО «Кировск» | 10 чел. 12+ |
|  | 15.11.18г | Международный день борьбы с курением. Акция в образовательных учреждениях. | 50 чел 10+ |
|  | 07.12.18г | Собрание волонтерского клуба «Живи смелее» | 15 чел. 12+ |
|  | 19.12.18г | Мастер-класс «Три струны» | 7 чел. 15+ |
|  | 29.12.18г | Интернет-конкурс поздравлений «С Новым Годом!» | 5 чел. 17+ |
|  | 06.10.2018 | Открытый турнир г. Кировска по настольному теннису | 55 чел. 14+ |
|  | 13.10.2018 | Открытое первенство г. Кировска по л/а кроссу (Марьино) | 80 чел. 8+ |
|  | 24.10.2018 | Открытое первенство г. Кировска по плаванию «День кролиста» | 60 чел. 8+ |
|  | 27.10.2018 | Турнир по футболу «Золотая осень»  | 40 чел. 8+ |
|  | 04.11.2018 | Турнир г. Кировска по шахматам | 42 чел. 8+ |
|  | 10.11.2018 | Турнир по волейболу, посвященный памяти М.Дзусовой | 35 чел. 18+ |
|  | 17.11.2018 | Турнир г. Кировска по Настольному теннису | 45 чел. 8+ |
|  | 18.11.2018 | Турнир по баскетболу Школьная лига | 40 чел. 8+ |
|  | 15.12.2018 | Турнир г. Кировска по Дартсу | 15 чел. 18+ |
|  | 15.12.2018 | Новогодний турнир по Волейболу | 50 чел. 18+ |
|  | 22.12.2018 | Турнир г. Кировска по шахматам | 25 чел. 18+ |
|  | 23.12.2018 | Турнир г. Кировска по настольному теннису | 47 чел. 14+ |
|  | 23.12.2018 | Новогодний турнир по мини-футболу среди ветеранов | 20 чел. 45+ |
|  | 26-28.12.2018 | Первенство г. Кировска по плаванию среди младших школьников | 60 чел. 8+ |
|  | 29.12.2018 | Новогодний турнир по футболу | 20 чел. 55+ |
|  | 30.12.2018 | Открытый Новогодний турнир среди девушек 2002 г. р. и моложе, 2006 г.р. и моложе | 40 чел. 14+ |