## Дорожная карта-образец
Приложение № 2 к постановлению администрации МО "Кировск" от от 06 октября 2020 г. № 686
План мероприятий ("Дорожная карта") Администрации муниципального образования "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области" в 2021 году.
I.Общее описание "дорожной карты"
Настоящая дорожная карта предусматривает поэтапный план мероприятий по формированию и реализации муниципальных целевых программ, финансирумых с привлечением субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.
Целями "дорожной карты" являются:
оптимизация этапов и сроков выполнения работ;
упрощение административных процедур на всех стадиях проектирования, строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта, начиная с включения объекта в программу и заканчивая вводом в эксплуатацию.
II.Формирование муниципальной программы
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат
I
I | Формирование муниципальной программы
1 | Включение объектов в проекты муниципальных целевых программ. | В срок до 15 марта текущего финансового года. | Администрация МО "Кировск" | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ.
2 | Направление главному распорядителю средств областного бюджета (комитету) заявок для включения объектов в мероприятия государственной программы Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области ". | В срок до 15 марта текущего финансового года. | Администрация МО "Кировск" | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ.
2 | Подготовка проектно-сметной документации на объекты, включенные в муниципальную программу, за исключением объектов проектирования. | В срок до 15 марта текущего финансового года. | Администрация МО "Кировск" | Постановление администрации МО "Кировск", утверждающей проектно-сметную документацию на объекты.
II | Контроль за реализацией муниципальной программы, финансирование которой осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.
1 | Заключение Соглашения или его корректировка с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области на предоставление субсидий в 2021 году за счет средств дорожного фонда. | В течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Ленинградской области, утверждающего распределение субсидий, либо вносящего изменения в их распределение. | Администрация МО "Кировск" | Своевременное внесение изменений по включению средств субсидий в доходную и расходную часть местного бюджета для работы муниципального заказчика по освоению муниципальных программ.
2 | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: приемка и оплата выполненных работ, подготовка отчетов по освоениею объемов по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области | Ежемесячно в срок до 02 числа месяца, следующего за отчетным в течение финансового года. | Администрация МО "Кировск" | Отчет по освоениею объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области.
3 | Корректировка муниципальной программы и Соглашения с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области по итогам проведения торгов. | При корректировке местного бюджета и постановления Правительства Ленинградской области по распределению субсидий. | Администрация МО "Кировск" | Наиболее эффективное использование бюджетных средств
III | Реализация муниципальных программ,финансирование которых осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.
а) | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения.
в том числе по объектам:
Строительство автодороги "______", км
1 | Проектные работы
1.1. | Сбор исходных данных для проектирования объекта (правоустанавливающие документы, документация по планировке, технические условия и пр.) | В срок до _______2015г. | Администрация МО ________________ Лен.области | Своевременная организация работ по проектированию
1.2 | Подготовка документов для проведение торгов комитетом государственного заказа Ленинградской области на право выполнить проектные работы | Подготовка документов до _______2015г. Сроки проведения торгов в соответствии с законодательством РФ. | Администрация МО ____________ Лен.области, комитет государственного заказа Ленинградской области | Обеспечение условий для своевременного строительства автодороги
1.3 | Проектирование строительства | В срок до _______2015г. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. | Подрядная организация | Разработанная проектно-сметная документация на строительство объекта.
1.4 | Проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объекта. | В установленные законодательством сроки | Администрация МО _________________, Подрядная организация, ГАУ "Леноблгосэкспертиза" | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" по проектно-сметной документации. Утвержденная проектно-сметная документация.
2 | Строительство (реконструкция) объекта
2.1 | Подготовка документов для проведение торгов комитетом государственного заказа Ленинградской области на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Администрация МО ____________ Лен.области, комитет государственного заказа Ленинградской области | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.
2.2 | Выполнение работ по строительству объекта | В срок до _______2015г. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками строительства объекта.
2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. | Администрация МО _________________, Подрядная организация | Акт приемочной комиссии передачи объекта заказчику подрядчиком.
2.4 | Оформление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | В установленные законодательством сроки | Администрация МО ____________ Лен.области, комитет государственного строительного надзора Ленинградской области | Ввод объекта в эксплуатацию
2.5 | Регистрация права собственности на объект строительства | В установленные законодательством сроки | Администрация МО ________________ Лен.области, Ленинградский областной комитет по управлению государственныи имуществом | Правоустанавливающие документы на объект
2.6 | Обеспечение эксплуатации объекта: определение эксплуатирующей организации (пользователя) объекта; формирование штатного расписания эксплуатирующей организации объекта; включение средств в местный бюджет на сожержание объекта. | За 5 месяцев до ввода объекта в эксплуатацию | Администрация МО ________________ Лен.области | Правовой акт, определяющий пользователя объекта
б) | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения МО "Кировск" имеющих приоритетный социально-значимый характер
в том числе по плану мероприятий и по объектам:
1 | Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Администрация МО "Кировск" | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.
1.1 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Маяковского от ул.Советская до ул.Победы в г.Кировск Ленинградской области | 3 квартал 2021 года |  | Подрядная организация
1.2 | Ремонт участка автомобильной дороги вдоль д.17 по ул.Новая в г.Кировск Ленинградской области
2 | Выполнение работ по ремонту объекта | В срок до ________2021 г. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом муниципального контракта. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.
2.1 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Маяковского от ул.Советская до ул.Победы в г.Кировск Ленинградской области | 3 квартал 2021 года |  | Подрядная организация
2.2 | Ремонт участка автомобильной дороги вдоль д.17 по ул.Новая в г.Кировск Ленинградской области
3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом. | Администрация МО "Кировск", подрядная организация | Акт ввода объекта в эксплуатацию.
3.1 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Маяковского от ул.Советская до ул.Победы в г.Кировск Ленинградской области | 4 квартал 2021 года |  | Утвержден ______________ 2021 г.
в) | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советской от Театральной площади до въезда д. 21 в г.Кировск Ленинградской области
в том числе по плану мероприятий и по объектам:
1 | Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ.
1.1
1.2
2 | Выполнение работ по ремонту объекта
2.1
2.2
3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
3.1
3.2
3.2 | Ремонт участка автомобильной дороги вдоль д.17 по ул.Новая в г.Кировск Ленинградской области
IY | Контроль за состоянием объектов муниципальных программ в течение гарантийного срока.
1 | Осуществление контроля за техническим состоянием объекта в гарантийный период . | В течение гарантийного периода. | Эксплуатирующая организация объекта. | Выявление недостатков технического состояния объекта.
2 | Устранение выявленных недостатков технического состояния объекта. | В течение гарантийного периода. | Подрядная организация | Выявление недостатков технического состояния объекта.
3 | Предъявление претензий, обращений в СРО подрядчика, исков к подрядной организации в случае ее отказа устранить выявленные недостатки в ходе эксплуатации объекта. | В течение гарантийного периода. | Администрация МО "Кировск", подрядная организация | Обеспечение возможности возврата денежных средств либо устранения выявленных недостатков силами подрядчика.