## Кировск
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Кировского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
от 15 декабря 2025 года № 1178
(Приложение № 2)
Перечень работ и (или)услуг по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в 2026, 2027, 2028 годах
№ п/п | Год выполнения работ | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Виды работ | Стоимость капитального ремонта (руб.) |  | Строительный контроль (руб.) | Коли- чество лифтов, требу- ющих замены (ед.) | Плановая дата завершения работ
[5 empty] | всего | в том числе за счет средств собственников помещений в МКД
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 2026 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Горького, д. 17 | ГВС | 416900.95 | 416900.95 | 8921.68 |  | 2026-12-31
2 | 2026 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Горького, д. 18 | ГВС | 336155.17 | 336155.17 | 7193.72 |  | 2026-12-31
3 | 2026 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Горького, д. 18 | ХВС | 281100.97 | 281100.97 | 6015.56 |  | 2026-12-31
4 | 2026 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Горького, д. 9 | крыша | 8851521.78 | 8851521.78 | 189422.57 |  | 2026-12-31
5 | 2026 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Кирова, д. 4 | ПИР фасад | 1650229.55 | 1650229.55 |  |  | 2026-12-31
6 | 2026 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Комсомольская, д. 5 | ГВС | 420388.97 | 420388.97 | 8996.32 |  | 2026-12-31
7 | 2026 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 11 | ГВС | 358611.31 | 358611.31 | 7674.28 |  | 2026-12-31
8 | 2026 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 11 | ВО | 658270.93 | 658270.93 | 14087 |  | 2026-12-31
9 | 2026 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Новая, д. 13, кор. 1 | ГВС | 1455300 | 1455300 | 31143.42 |  | 2026-12-31
10 | 2026 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Новая, д. 20 | ПИР фасад | 5805346 | 5805346 |  |  | 2026-12-31
11 | 2026 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Новая, д. 20 | фасад | 50796975 | 50796975 | 1087055.27 |  | 2026-12-31
12 | 2026 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Новая, д. 20 | ПИР крыша | 3018011 | 3018011 |  |  | 2026-12-31
13 | 2026 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Новая, д. 20 | крыша | 15640425 | 15640425 | 334705.1 |  | 2026-12-31
14 | 2026 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Пушкина, д. 6 | фасад | 12382607.3 | 12382607.3 | 264987.8 |  | 2026-12-31
15 | 2026 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Советская, д. 26 | ТС | 1075334.98 | 1075334.98 | 23012.17 |  | 2026-12-31
16 | 2026 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Энергетиков, д. 12 | ПИР лифт | 410317 | 410317 |  |  | 2026-12-31
17 | 2026 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Энергетиков, д. 12 | лифт | 3949949 | 3949949 | 84528.91 | 1 | 2026-12-31
18 | 2026 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Энергетиков, д. 12 | ТО лифт | 117619 | 117619 |  |  | 2026-12-31
19 | 2027 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, бул. Партизанской Славы, д. 2 | ЭС | 7212861.32 | 7212861.32 | 154355.23 |  | 2027-12-31
20 | 2027 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, бул. Партизанской Славы, д. 6 | Крыша | 29706963.05 | 29706963.05 | 635729.01 |  | 2027-12-31
21 | 2027 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Горького, д. 17 | ПИР крыша | 520526.52 | 520526.52 |  |  | 2027-12-31
22 | 2027 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Горького, д. 5 | фасад | 17656006.06 | 17656006.06 | 377838.53 |  | 2027-12-31
23 | 2027 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Горького, д. 5 | ВО | 1112612.11 | 1112612.11 | 23809.9 |  | 2027-12-31
24 | 2027 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Кирова, д. 10 | крыша | 9171823.52 | 9171823.52 | 196277.02 |  | 2027-12-31
25 | 2027 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Кирова, д. 15 | фасад | 10998664.56 | 10998664.56 | 235371.42 |  | 2027-12-31
26 | 2027 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Кирова, д. 17 | фасад | 10921352.51 | 10921352.51 | 233716.94 |  | 2027-12-31
27 | 2027 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Кирова, д. 19 | фасад | 11521281.16 | 11521281.16 | 246555.42 |  | 2027-12-31
28 | 2027 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Кирова, д. 23 | ПИР крыша | 576770.18 | 576770.18 |  |  | 2027-12-31
29 | 2027 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Кирова, д. 23 | фасад | 11815095.63 | 11815095.63 | 252843.05 |  | 2027-12-31
30 | 2027 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Кирова, д. 23 | крыша | 11859589.9 | 11859589.9 | 253795.22 |  | 2027-12-31
31 | 2027 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Кирова, д. 6 | ПИР | 1776662.31 | 1776662.31 |  |  | 2027-12-31
32 | 2027 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Комсомольская, д. 3 | ПИР крыша | 524733.11 | 524733.11 |  |  | 2027-12-31
33 | 2027 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Комсомольская, д. 4 | крыша | 6389566.89 | 6389566.89 | 136736.73 |  | 2027-12-31
34 | 2027 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Комсомольская, д. 6 | крыша | 7949426.29 | 7949426.29 | 170117.72 |  | 2027-12-31
35 | 2027 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Комсомольская, д. 7 | ПИР фасад | 1398041.9 | 1398041.9 |  |  | 2027-12-31
36 | 2027 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 11 | ПИР фасад | 1603137.07 | 1603137.07 |  |  | 2027-12-31
37 | 2027 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 3 | ВО | 1150791.76 | 1150791.76 | 24626.94 |  | 2027-12-31
38 | 2027 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 3 | крыша | 6951088.01 | 6951088.01 | 148753.28 |  | 2027-12-31
39 | 2027 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Молодежная, д. 3 | ПИР фасад | 1899093.47 | 1899093.47 |  |  | 2027-12-31
40 | 2027 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Набережная, д. 9 | ЭС | 1009445.35 | 1009445.35 | 21602.13 |  | 2027-12-31
41 | 2027 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Новая, д. 28 | крыша | 8446136.4 | 8446136.4 | 180747.32 |  | 2027-12-31
42 | 2027 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Победы, д. 17 | ПИР ХВС | 361851.45 | 361851.45 |  |  | 2027-12-31
43 | 2027 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Победы, д. 17 | ПИР ГВС | 357491.79 | 357491.79 |  |  | 2027-12-31
44 | 2027 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Победы, д. 17 | ПИР ВО | 361851.45 | 361851.45 |  |  | 2027-12-31
45 | 2027 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Советская, д. 24 | фасад | 15840389.78 | 15840389.78 | 338984.34 |  | 2027-12-31
46 | 2027 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Советская, д. 4 | ВО | 923177.96 | 923177.96 | 19756.01 |  | 2027-12-31
47 | 2027 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Советская, д. 5 | ПИР ТС | 952505.56 | 952505.56 |  |  | 2027-12-31
48 | 2027 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Советская, д. 6 | ПИР подвал | 434270.93 | 434270.93 |  |  | 2027-12-31
49 | 2028 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Горького, д. 22 | ПИР ТС | 829325.47 | 829325.47 |  |  | 2028-12-31
50 | 2028 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Горького, д. 23 | ТС | 8837526.25 | 8837526.25 | 189123.06 |  | 2028-12-31
51 | 2028 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Горького, д. 8 | ЭС | 4015111.61 | 4015111.61 | 85923.39 |  | 2028-12-31
52 | 2028 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Кирова, д. 18 | фасад | 11932977.77 | 11932977.77 | 255365.72 |  | 2028-12-31
53 | 2028 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Кирова, д. 25 | фасад | 10767339.21 | 10767339.21 | 230421.06 |  | 2028-12-31
54 | 2028 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Кирова, д. 29 | ПИР фасад | 1757835.15 | 1757835.15 |  |  | 2028-12-31
55 | 2028 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Комсомольская, д. 16 | крыша | 10078366.8 | 10078366.8 | 215677.05 |  | 2028-12-31
56 | 2028 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Ладожская, д. 22 | ПИР фасад | 11194659.55 | 11194659.55 |  |  | 2028-12-31
57 | 2028 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Магистральная, д. 48б | ТС | 18120830.84 | 18120830.84 | 387785.78 |  | 2028-12-31
58 | 2028 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Новая, д. 13, кор. 2 | ПИР ГВС | 1143973.73 | 1143973.73 |  |  | 2028-12-31
59 | 2028 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Новая, д. 7 | ТС | 26745610 | 26745610 | 572356.05 |  | 2028-12-31
60 | 2028 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Победы, д. 13 | ПИР крыша | 575056.39 | 575056.39 |  |  | 2028-12-31
61 | 2028 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Победы, д. 15 | ПИР ЭС | 539745.91 | 539745.91 |  |  | 2028-12-31
62 | 2028 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Победы, д. 19 | фундамент | 4854470.43 | 4854470.43 | 103885.67 |  | 2028-12-31
63 | 2028 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Победы, д. 23 | ПИР ХВС | 472448.67 | 472448.67 |  |  | 2028-12-31
64 | 2028 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Победы, д. 23 | ПИР ГВС | 466756.52 | 466756.52 |  |  | 2028-12-31
65 | 2028 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Победы, д. 23 | ПИР ВО | 472448.67 | 472448.67 |  |  | 2028-12-31
66 | 2028 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Пушкина, д. 10/17 | ПИР ХВС | 752741.75 | 752741.75 |  |  | 2028-12-31
67 | 2028 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Пушкина, д. 10/17 | ПИР ГВС | 743672.58 | 743672.58 |  |  | 2028-12-31
68 | 2028 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Пушкина, д. 8/24 | ПИР ВО | 604257.88 | 604257.88 |  |  | 2028-12-31
69 | 2028 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Северная, д. 17 | фасад | 74996811.4 | 74996811.4 | 1604931.76 |  | 2028-12-31
70 | 2028 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Северная, д. 3 | ЭС | 9582549 | 9582549 | 205066.55 |  | 2028-12-31
71 | 2028 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Северная, д. 5 | крыша | 8303808.9 | 8303808.9 | 177701.51 |  | 2028-12-31
72 | 2028 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Северная, д. 5 | ЭС | 7099694.05 | 7099694.05 | 151933.45 |  | 2028-12-31
73 | 2028 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Советская, д. 13 | ТС | 10634058 | 10634058 | 227568.84 |  | 2028-12-31
74 | 2028 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Советская, д. 26 | Фасад | 15867732.3 | 15867732.3 | 339569.47 |  | 2028-12-31
75 | 2028 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Советская, д. 8 | ПИР ХВС | 247510.93 | 247510.93 |  |  | 2028-12-31
76 | 2028 | Кировское городское поселение | Г. Кировск, ул. Советская, д. 8 | ПИР ГВС | 244528.87 | 244528.87 |  |  | 2028-12-31
Итого |  |  |  |  | 530910120.54 | 530910120.54 | 10466669.37 | 1